## Planning chantier
Chantier concernant une maison avec 1 RC, 1étage, 3 dalles sur terrain plat |  |  |  |  | Calcul jours fériés
Étapes | Tâches | Durée jours ouvrés | Date début | Date fin | Année | 2024
Plan permis | Concevoir et valider les plans de la maison (1 mois) | 20 |  |  | Jours fériés | Dates
| Dépôt et instuction du permis de construire par la mairie (2 mois) | 40 |  |  | Jour de l'an | 2024-01-01
| Date obtention permis de construire |  |  |  | Pâques | 2024-03-31
Plannification | Délai plannification chantier (2 mois) | 40 |  |  | Lundi de Pâques | 2024-04-01
Terrain |  |  |  |  | Fête du travail | 2024-05-01
| Installer le chantier | 3 |  |  | Armistice 39/45 | 2024-05-08
| Préparer le terrain plat pour la construction | 2 |  |  | Ascension | 2024-05-09
| Préparer le terrain en pente | 4 |  |  | Pentecôte | 2024-05-19
Maison | Creuser les fondation | 3 |  |  | Lundi de Pentecôte | 2024-05-20
| Couler les fondations + séchage | 3 |  |  | Fête Nationale | 2024-07-14
| Couler dalle inférieure Rez de chaussé + Séchage | 2 |  |  | Assomption | 2024-08-15
| Construction murs rez de chaussé | 5 |  |  | Toussaint | 2024-11-01
| Couler dalle inférieure 1er étage + Séchage | 3 |  |  | Armistice 14/18 | 2024-11-11
| Construction murs 1er étage | 5
| Couler dalle supérieur 1er étage + Séchage | 3
| Construction des murs pour le toit | 4
| Nettoyer le chantier | 2
Terrain | Aménagement terrain | 2
Fin chantier TP et maçonnerie