|  |  |
| --- | --- |
| Mission 7 - Planifier l’ouverture d’un magasin (Microsoft Project ou GanttProject) |  |
| Durée : 50’ | Homme avec un remplissage uniou Deux hommes avec un remplissage uni | Source |

**Contexte professionnel**

La société va ouvrir un nouveau magasin sur le vieux port de Marseille. Mme Berthod vient de trouver un emplacement qui correspond à ses attentes. Le contrat de vente sera signé le15 janvier. Il reste à réaliser les plans du magasin pour les proposer à la commission d’urbanisme de la ville de Marseille. Dès que celle-ci aura donné son accord. Il faudra vider les lieux et faire tomber des cloisons, avant de reconstruire et d’aménager les locaux.

**Travail à faire**

Mme Berthod a fait l’acquisition d’un logiciel de gestion de projet. Elle vous demande de planifier les tâches sur une application et de lui indiquer si les délais sont tenables à partir de la liste des tâches à réaliser (**document**).

**Doc.  Tâches à réaliser**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tâches** | **Durée**  | **Précédentes** | **Sociétés** | **Contraintes** |
| **Définition du projet** |  |  |  |  |
| 1. Réaliser les plans avec l’architecte.
 | 14 j |  | Bureau cediplan |  |
| 1. Déposer le permis de construire.
 | 1 j | 1 | Bureau cediplan |  |
| 1. Délai pour la réponse de la mairie.
 | 21 j | 2 |  |  |
| 1. Choisir les peintures, sols, décorations et meubles.
 | 14 j | 1 | Erbioline |  |
| **Travaux** |  |  |  |  |
| 1. Demander le raccordement pour l’électricité et l’eau.
 | 1 j | 3 | Bureau cediplan |  |
| 1. Commander l’enseigne extérieure.
 | 1 j | 4 | Bureau cediplan |  |
| 1. Vider les lieux et détruire les cloisons.
 | 3 j | 3 et 5 | Charvin SA |  |
| 1. Modifier les ouvertures.
 | 5 j | 7 | Charvin SA |  |
| 1. Déblayer les gravats.
 | 2 j | 8 | Charvin SA |  |
| 1. Construire les cloisons.
 | 3 j | 9 | Charvin SA |  |
| 1. Installer les vitrines.
 | 3 j | 10 | Port Glace |  |
| 1. Installer les portes intérieures.
 | 1 j | 10 | Agencement SA | Ne peut intervenir avant le 31/3.  |
| 1. Installer l’électricité.
 | 5 j  | 12 | C3I |  |
| 1. Installer la plomberie.
 | 3 j | 10 | Rochette SA | Refuse d’intervenir en même temps que C3I. |
| 1. Installer le chauffage électrique.
 | 2 j  | 13 | Rochette SA |  |
| 1. Faire les sols.
 | 2 j  | 15 et 14 | Agencement SA |  |
| 1. Faire les peintures.
 | 5 j  | 16 | Agencement SA |  |
| 1. Nettoyer les pièces.
 | 2 j | 17 | Agencement SA |  |
| **Visite de conformité** |  |  |  |  |
| 1. Demander le visite de conformité de fin de chantier.
 | 1 j  | 15 | Bureau cediplan |  |
| 1. Visite de conformité des travaux.
 | 1 j | 19 | Bureau cediplan |  |
| **Agencement et installation** |   |  |  |  |
| 1. Installer les meubles.
 | 3 j  | 4 et 20 | Agencement SA |  |
| 1. Installer l’enseigne extérieure.
 | 2 j | 6 et 20 | Agencement SA |  |
| **Inauguration** |  |  |  |  |
| 1. Rédiger les invitations pour l’inauguration.
 | 1 j | 3 | Erbioline |  |
| 1. Envoyer les invitations.
 | 1 j  | 23 | Erbioline | 3 semaines avant l’inauguration. |
| 1. Commander les buffets.
 | 1 j | 24 | Erbioline | 1 semaine avant l’inauguration. |
| 1. Préparer les buffets.
 | 1 j | 25 | Erbioline |  |

**Important** :

* Vous pouvez modifier l’ordre des tâches indiquées. La seule contrainte est de rester logique dans leur déroulement.
* L’accord de la mairie ne posera aucun problème.
* L’ouverture du magasin et l’inauguration sont prévues le 2 mai.
* Le travail sera réalisé sur 5 jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
* Le 1er mai est un jour férié.