## Slide 1: 2. Lister les tâches à réaliser
Chap. 5 – La planification des activités et des prestations
Les objectifs étant définis, il est possible d’identifier et de lister de façon exhaustive les tâches à réaliser pour atteindre l’objectif.
=> Ce travail est important car une tâche oubliée peut compromettre l’organisation, retarder la procédure, voir compromettre le projet.
=> Il est important à ce stade que toutes les personnes impliquées dans le projet soient associées à ce travail.

## Slide 2: 2. Lister les tâches à réaliser
Chap. 5 – La planification des activités et des prestations
Exposition et vernissage : Ames amers de Cheng Li le 10 juin | 
N° | Tâches
 | Exposition
1 | Signer le contrat avec l’auteur
2 | Faire la liste des œuvres à exposer
3 | Réceptionner les œuvres
4 | Accrocher les œuvres
 | Communication
5 | Création affiche et invitation
6 | Impression affiches et invitations
7 | Diffusion affiche
 | Invitations vernissage
8 | Obtenir liste invités personnel
9 | Mettre à jour le fichier des invités
10 | Envoyer les invitations
11 | Réceptionner les réponses
12 | Commander le buffet
13 | Mettre en place buffet + vernissage