## Slide 1: 3. Lister les contraintes de chaque tâche
Chap. 5 – La planification des activités et des prestations
Chaque tâche constitue une étape dans l’avancée du projet.
Toutes n’ont pas la même importance.
Certaines sont cruciales dans l’avancement du projet et un problème sur celles-ci perturbe l’organisation. Elles doivent être suivies de façon très attentive,
d’autres sont plus accessoires et nécessitent moins d’attention.

## Slide 2: 3. Lister les contraintes de chaque tâche
Une tâche se caractérise par une durée, une échéance, des ressources (matérielle, financières, humaines), des antériorités.
Chaque contrainte doit être respectée.
Contraintes de durée : une tâche nécessite un certain nombre d’heures ou de jours ;
Contrainte d’échéance et d’antériorité : une tâche a une date de début et une date de fin. La date de début peut dépendre des tâches antérieures et la date de fin peut être conditionnée par les contraintes de dates des tâches suivantes. (Exemple : je ne peux pas installer les fenêtres si les murs ne sont pas construits, etc.) ;
Contraintes de ressources : la réalisation d’une tâche exige des ressources matérielles, humaines, financières, organisationnelles… (un fournisseur est fermé en août ; la réservation ne peut pas être faite si la location n’est pas payée, etc.).
Contrainte légales, réglementaires et environnementales : elles concernent les lois, les règles les normes à respecter, les autorisations à obtenir…

## Slide 3: Chap. 5 – La planification des activités et des prestations 3. Lister les contraintes de chaque tâche
Tableau des tâches et des contraintes
Exposition et vernissage : Ames amers de Cheng Li le 10 juin |  |  |  |  | 
N° | Tâches | Durée | Antériorité | Responsable | Contrainte
 | Exposition |  |  |  | 
1 | Signer le contrat avec l’auteur | 1 jour |  | Directeur, Artiste | J-90
2 | Faire la liste des œuvres à exposer | 7 jours |  | Artiste | J-60
3 | Réceptionner les œuvres | 1 jour |  | Directeur, Technicien | J-7
4 | Accrocher les œuvres | 3 jours | 3 | Artiste, Technicien | J-2
 | Communication |  |  |  | 
5 | Création affiche et invitation | 5 jours |  | Assistant | J-40
6 | Impression affiches et invitations | 5 jours | 5 | Imprime Azur | J-35
7 | Diffusion affiche | 5 jours |  | Delta diffusion | j-5
 | Invitations vernissage |  |  |  | 
8 | Obtenir liste invités personnel | 15 jours | 1 | Artiste | J-60
9 | Mettre à jour le fichier des invités | 5 jours | 5 | Assistant | J-50
10 | Envoyer les invitations | 1 jour | 8 | Assistant | J-30
11 | Réceptionner les réponses | 25 jours | 9 | Assistant | 
12 | Commander le buffet | 1 jour | 10 | Assistant | j-7
13 | Mettre en place buffet + vernissage | 1 jour | 11 | Assistant, Technicien | j