## Slide 1: 4. Ordonnancer les tâches
Chap. 5 – La planification des activités et des prestations
L’ordonnancement des tâches consiste à planifier leurs enchaînements de façon rationnelle, en respectant les contraintes identifiées précédemment.
Les applications d’ordonnancement et de planification de projets facilitent ce travail en enregistrant les tâches et en aidant à les planifier en respectant les contraintes. Elles simplifient la gestion des plannings en répercutant automatiquement, par exemple, les modifications qui impactent les autres tâches et elles peuvent lancer des alertes en cas de problèmes (Voir & 7).
Le tableau suivant peut vous aider dans ce travail préparatoire. Il peut devenir un outil de contrôle en y ajoutant les durées et les dates réelles de réalisation.

## Slide 2: Chap. 5 – La planification des activités et des prestations 4. Ordonnancer les tâches
Tableau des tâches à réaliser pour l’organisation d’une exposition
Exposition et vernissage : Ames amers de Cheng Li le 10 juin |  |  |  |  |  | 
N° | Tâches | Durée | Antériorité | Responsable | Contrainte | Date début
 | Exposition |  |  |  |  | 
1 | Signer le contrat avec l’auteur | 1 jour |  | Directeur, Artiste | J-90 | 10/03/xx
2 | Faire la liste des œuvres à exposer | 7 jours |  | Artiste | J-60 | 10/04/xx
3 | Réceptionner les œuvres | 1 jour |  | Directeur, Technicien | J-7 | 01/06/xx
4 | Accrocher les œuvres | 3 jours | 3 | Artiste, Technicien | J-2 | 08/06/xx
 | Communication |  |  |  |  | 
5 | Création affiche et invitation | 5 jours |  | Assistant | J-40 | 30/04/xx
6 | Impression affiches et invitations | 5 jours | 5 | Imprime Azur | J-35 | 05/05/xx
7 | Diffusion affiche | 5 jours |  | Delta diffusion | j-5 | 05/06/xx
 | Invitations vernissage |  |  |  |  | 
8 | Obtenir liste invités personnel | 15 jours | 1 | Artiste | J-60 | 10/04/xx
9 | Mettre à jour le fichier des invités | 5 jours | 5 | Assistant | J-50 | 20/04/xx
10 | Envoyer les invitations | 1 jour | 8 | Assistant | J-30 | 10/05/xx
11 | Réceptionner les réponses | 25 jours | 9 | Assistant |  | 
12 | Commander le buffet | 1 jour | 10 | Assistant | j-7 | 03/06/xx
13 | Mettre en place buffet + vernissage | 1 jour | 11 | Assistant, Technicien | j | 10/06/xx

## Slide 3: Chap. 5 – La planification des activités et des prestations 4. Ordonnancer les tâches
Outil de contrôle de la réalisation
Exposition et vernissage : Âmes amères de Cheng Li le 10 juin |  |  |  |  |  |  |  |  | 
N° | Tâches | Durée | Antériorité | Responsable | Contrainte | Date début | Date réelle | Durée réelle | Écart
1 | Signer le contrat avec l’auteur | 1 jour |  | Directeur, Cheng Li | J-90 | 10/03/xx |  |  | 
2 | Lister les œuvres à exposer | 7 jours |  | Cheng Li | J-60 | 10/04/xx |  |  |